Приложение к приказу 316/2 от 01.09.2010 г.

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в МОУ СОШ № 3 г. Ртищево Саратовской области

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Подготовка приказа "Об организации рабочей группы по введению ФГОС НОО второго поколения" |  |  |  | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы | Рудаева С.В. |
| Подготовка приказа "Об утверждении плана рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО второго поколения" |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. |  |  |  | Утверждение плана | Рудаева С.В. |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ | Рудаева С.В. Тименская Н.В. |
| Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО | Рабочая группа |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2010 г. |  |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ | Рудаева С.В. Семина Т.В. |
| Разработка на основе ФГОС основной образовательной программы начального общего образования | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  | Разработка ООП НОО | Рабочая группа |
| Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность администрации, педагогов, учебно-вспомогательного персонала. | 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внесение изменений и дополнений в документы (Устав, должностные инструкции, Положения и др.) | Администрация |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. |  |  | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  | 2011 г. | 2011 г. |  | 2010 г. | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО | Серова Т.И. Семина Т.В. |
| Участие в работе муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО | Серова Т.И. Семина Т.В. |
| Обеспечение участия педагогов и администрации в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО | Рудаева С.В. |
| 3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Формирование бюджета школы с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. |  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  |  | Рудаева С.В. |
| Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС НОО; стимулирование труда в ОУ в условиях введения ФГОС. | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Локальные акты | Рудаева С.В. |
| 4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | Оснащённость ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО | Администрация |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Рудаева С.В. Тименская Н.В. |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Рудаева С.В. Почивалова С.В. |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |  | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО | Администрация |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. |  | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания | Рудаева С.В. |
| 5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Проведение диагностики готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  |  |  | 2011 г. |  |  |  | 2010 г. |  |  |  | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | Рудаева С.В. |
| Проведение консультаций, семинаров, зачетов, заседаний творческих групп по вопросам введения ФГОС НОО. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2010 г. | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО | Администрация |
| Привлечение учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. |  |  |  | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся | Рудаева С.В. Архипова И.А. |
| Создание институционной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО. |  |  |  | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  | Рудаева С.В. Семина Т.В. |
| Освещение в средствах массовой информации (в т.ч. на сайте школы) процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО, организация просветительских занятий с родителями. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  | Широкое информирование родительской общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО | Рудаева С.В. Битюкова С.Ю. |
| Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  | 2012 г. | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО. | Рудаева С.В. |
| Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальный сайт школы), в сетевых сообществах, педагогических периодических изданиях, средствах массовой информации и др. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. |  |  |  | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО в школе | Рудаева С.В. Битюкова С.Ю. |
| Обеспечение информационного взаимодействия школы с пилотными учреждениями с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2010 г. | Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО | Рудаева С.В. |