Приложение к приказу № 316/1 от 01.09.2010 г.

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МОУ "СОШ № 3 г. Ртищево Саратовской области"

по подготовке к введению ФГОС начального общего образования

второго поколения в 2010-2011 уч. году

Включает в себя:

- Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО второго              поколения в школе.

- Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения.

- Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО второго поколения.

| I теоретический этап |
| --- |
| № п/п |  | Сроки | Ответственный | Практический выход |
| 1 | Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" от 06.10.2009 г. № 373. | Сентябрь | Рудаева С.В. | Протокол заседания |
| 2 | Изучение ФГОС начального общего образования. | Сентябрь | Рудаева С.В. | Протокол заседания, создание тезауруса, методическая выставка |
| 3 | Организация изучения ФГОС НОО в педагогическом коллективе. Подготовка вопросов для методического зачета педагогам начальных классов. | Сентябрь | Битюкова С.Ю., Семина Т.В. | Вопросы для зачетов, таблицы |
| 4 | Создание страницы ФГОС на сайте школы. Размещение на сайте документов федерального, регионального, институционного уровней. | Сентябрь | Битюкова С.Ю. | Страница школьного сайта ФГОС, блог директора |
| 5 | Разработка анкеты "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО" + вводное анкетирование родителей. | Сентябрь | Рудаева С.В. | Справка по итогам анкетирования |
| 6 | Родительское собрание "Информирование о ходе введения ФГОС НОО в школе". | Сентябрь | Ревуцкая И.П., Ульянова Е.В. | Информация для родителей |
| 1 | Изучение концепции фундаментального ядра содержания общего образования. Рассмотрение концепции формирования УУД и видов УУД. | Октябрь | Шиляпова Е.В., Куприянова Е.Н. | Выступления на методическом дне (материалы дня) |
| 2 | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС НОО. | Октябрь | Рудаева С.В. | Утверждение должностных инструкций |
| 3 | Знакомство с примерными программами по предметам. | Октябрь | Все члены группы | Знание теории ФГОС НОО |
| 4 | Изучение конструктора внеучебной деятельности. | Октябрь | Семина Т.В. | Знание теории ФГОС НОО |
| 5 | Проведение методического зачета: Часть 1 Часть 2 | Октябрь | Рудаева С.В. | Знание теории ФГОС НОО |
| 6 | Подготовка к методическому дню "Оценка состояния готовности школы к переходу на ФГОС" | Октябрь | Семина Т.В., Строкова Р.С., Алексашина Г.М. | Знание теории ФГОС НОО |
| 1 | Изучение общих подходов к формированию системы оценки планируемых результатов освоения программы НОО. | Ноябрь | Члены рабочей группы | Выступления на педсовете (протокол) |
| 2 | Изучение системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО. | Ноябрь |  |  |
| 3 | Подготовка к педсовету. | Ноябрь | Семина Т.В. | Выступление рабочей группы (протокол) |
| 4 | Создание перечня ЦОР для начальной школы. | Ноябрь | Битюкова С.Ю. | Размещение на сайте школы |
| 1 | Участие членов рабочей группы в научно-методических семинарах по введению ФГОС и курсовой подготовке по новым ФГОС. | Декабрь | Серова Т.И. | Обучение учителей |
| 2 | Изучение требований к условиям реализации ООП НОО. | Декабрь | Рудаева С.В. | Выступление на педсовете |
| 3 | Проведение анализа информационно-образовательной среды школы. | Декабрь | Битюкова С.Ю. | Аналитическая справка |
| 4 | Промежуточная самооценка деятельности рабочей группы по введению ФГОС. | Декабрь | Рудаева С.В., Семина Т.В. | Составление карты самооценки |
| 5 | Педсовет "Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения: требования к результатам, структуре и условиям реализации основных образовательных программ. Состояние готовности школы к переходу на новые стандарты" | Декабрь | Рудаева С.В., Семина Т.В. | Составление карты самооценки |
| II практический этап |
|  | Разработка ООП НОО школы |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение пояснительной записки. | Январь | Семина Т.В. | Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты |
| 2 | Разработка и утверждение планируемых результатов освоения ООП НОО. | Январь | Строкова Р.С. |  |
| 3 | Разработка и утверждение учебного плана начального общего образования (1-4 кл.). | Январь | Рудаева С.В., Серова Т.И. |  |
| 4 | Разработка и утверждение: Программы формирования УУД; Программы учебных предметов. | Январь | Рудаева С.В., учителя нач. кл. |  |
| 1 | Практическая групповая работа. | Февраль | Рудаева С.В. | Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты |
| 1 | Разработка Программ: | Март |  | Протокол заседания рабочей группы, единичные проекты |
|  | духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени НОО |  | Захарова О.П., Морозов А.В. |  |
|  | формирования здорового и безопасного образа жизни |  | Горелов И.П. |  |
|  | внеучебной деятельности |  | Архипова И.А. |  |
| 1 | Утверждение основной ООП НОО. Презентация работы группы на педсовете. | Апрель | Семина Т.В., Битюкова С.Ю. | Протокол рабочей группы |
| 2 | Формирование заявки на обеспечение учащихся учебниками в соответствии с федеральным перечнем. | Апрель | Почивалова С.В. | Справка об обеспеченности учебниками |
| 3 | Организация курсовой подготовки учителей "Организация урока в контексте новых ФГОС" | Апрель | Серова Т.И., Семина Т.В. | Повышение квалификации 10 учителей |
| 4 | Составление плана-графика повышения квалификации учителей (по мере введения ФГОС). | Апрель | Серова Т.И. | Курсовая подготовка |
| 5 | Разработка пакета методик для проведения диагностики для изучения запросов субъектов образовательного процесса. | Апрель | Найданова А.А., Павлова О.В. | Пакет методик |
| 1 | Итоговое анкетирование "Профессиональные затруднения педагогов в период перехода на ФГОС НОО". | Май | Серова Т.И. | Аналитическая справка |
| 2 | Общешкольная конференция "Готовность № 1". Анкетирование родителей. | Май | Рудаева С.В., Найданова А.А. | Информирование родителей |
| 3 | Подготовка информации о работе по введению ФГОС НОО для публичного доклада директора. | Май | Семина Т.В. | Публичный доклад |